## Project Planner
GANTT Stage Jean Leduc
[36 empty] | Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS (j)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Faire les affiches | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Faire l'analyse de référencement | 3 | 4 | 3 | 4 | 100%
Faire le Benchmark | 7 | 6 | 7 | 6 | 100%
Utiliser wordpress | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Modifier un template pour le site du camping (HTML/CSS) | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
Faire le site de réservation
Créer la Base de Donnée | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
Page inscription/connexion | 17 | 1 | 17 | 1 | 100%
Page pour réserver | 18 | 2 | 18 | 3 | 100%
Page pour le menu des administrateurs | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
Accepter/refuser réservations | 22 | 2 | 22 | 3 | 100%
Créer une réservation en administrateur | 24 | 3 | 25 | 3 | 100%
Voir visuellement les réservations | 27 | 3 | 28 | 2 | 100%
Pouvoir supprimer les réservations | 30 | 1 | 30 | 2 | 100%