## Project Planner
GANTT Stage Jean Leduc
[36 empty] | Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS (h)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Faire les affiches | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Faire le deFaire l'analyse de référencement | 3 | 4 | 3 | 4 | 100%
Faire le Benchmark | 7 | 6 | 7 | 6 | 100%
Utiliser wordpress | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Modifier un template pour le site du camping (HTML/CSS) | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
Faire le site de réservation | 16 | 15 | 16 | 15 | 100%
Classe | 8 | 3 | 8 | 3 | 100%
GANTT | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Faire la bdd | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Créer la page pour les administrateurs | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%